Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21. i 114/22), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 22. sjednici održanoj 4. prosinca 2024. godine donijelo je PLAN RAZVOJA sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za 2025. godinu - UVOD Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Gornja Rijeka obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka za 2025. godinu implementiraju se ciljevi postavljeni Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2025. do 2027. godine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28a/23). - PLANSKI DOKUMENTI Nastavno su navedeni planski dokumenti i odluke, koje je Općina Gornja Rijeka obavezna izraditi i usvojiti u 2025. godini. Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2025. godini NAZIV DOKUMENTA; NOSITELJ IZRADE; IZRAĐIVAČ; ROK IZRADE; DONOSI. Plan vježbi civilne zaštite za 2025. godinu; Općinski načelnik; Općina Gornja Rijeka; Veljača 2025.; Općinski načelnik. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite; Općinsko vijeće; Općina Gornja rijeka; Veljača 2025.; Općinsko vijeće. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika; Općinski načelnik; Općina Gornja Rijeka; lipanj 2025.; Općinski načelnik. Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite; Stožer civilne zaštite; Upravljačka skupina; 30 dana prije održavanja vježbe; Općinski načelnik. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2025. godinu; Općinski načelnik; Općina Gornja Rijeka; prosinac 2025.; Općinsko vijeće. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2026. godinu; Općinski načelnik; Općina Gornja Rijeka; prosinac 2025.; Općinsko vijeće. - VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE Općina gornja Rijeka sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite. Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za: - članove Stožera civilne zaštite, - povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, - koordinatore na lokaciji, - pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Općina Gornja Rijeka dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Koprivničko-križevačkoj županiji. Nositelj i izrađivač: Općina Gornja Rijeka Rok dostave podataka: prema roku određenom od strane Koprivničko-križevačke županije Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Gornja Rijeka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati. - OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Stožer civilne zaštite Općine Gornja Rijeka osnovan je Odlukom općinskog načelnika o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Gornja Rijeka (KLASA: 810-03/21-01/04, URBROJ: 2137/25-21-8, od dana 2. srpnja 2021. godine). Stožer civilne zaštite Općine Gornja Rijeka sastoji se od načelnik Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 6 članova. Svi članovi Stožera civilne zaštite Općine Gornja Rijeka su osposobljeni sukladno Zakonu. - OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA Na području Općine Gornja Rijeka djeluje Vatrogasna zajednica koja obuhvaća središnja Dobrovoljna vatrogasna društva Dropkovec i Gornja Rijeka te Dobrovoljna vatrogasna društva Kostanjevec, Kolarec, Deklešanec 2004. Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Gornja Rijeka će u narednom periodu provoditi sljedeće aktivnosti: - osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama, - provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme, - preventivne mjere: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“ i dr. Vrijeme planiranih aktivnosti: tijekom 2025. godine. - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2025. godini planira: - edukacija članova Gradskog interventnog tima, - prezentacija opreme - pokazne vježbe spašavanja i evakuacije građana iz javnih objekata - nabava opreme, odjeće i obuće za članove. - HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA KOPRIVNICA Program aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica u 2025. godini obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja licenci za pripadnike gorske službe spašavanja, preventive, lokalne i međunarodne edukacije i suradnje te opremanje Stanice. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica u narednoj godini planira nabavku sljedeće opreme: - dopuna i održavanje spašavateljske opreme, - infrastrukturna oprema za edukacije/poligon za edukaciju i kondiciranje, - dopuna i zamjena plovila i vozila shodno stanju i starosti, - osobni spašavateljski kompleti, - medicinska oprema, imobilizacijska i transportna sredstva, - ronilačka oprema i dr. (npr. zapovjedni šator na napuhavanje, agregat, kompleti spašavateljske opreme, medicinska nosila i oprema, prijenosna računala, oprema za zapovjedno vozilo). - POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI Općina Gornja Rijeka će sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16) imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika prema kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za maksimalno 300 stanovnika. Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike potrebno je provesti: - imenovanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Nositelj: Općina Gornja Rijeka Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka Rok: lipanj 2025. godine - osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Nositelj: Općina Gornja Rijeka Izvršitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova ili ovlaštena ustanova Rok: prosinac 2025. godine - PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE Općina Gornja Rijeka, će sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Gornja Rijeka, a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda Varaždin, Službe civilne zaštite Koprivnica donijeti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Nositelj: Općina Gornja Rijeka Izvršitelj: Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka Rok izvršenja: veljača 2025. godina Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), pravne osobe koje su odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite. Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran. - SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji civilne zaštite na području Općine Gornja Rijeka, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno: - nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa, - provjeriti čujnost sirena na području Općine Gornja Rijeka. Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, dobrovoljna vatrogasna društva i Općina Gornja Rijeka. - FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Sukladno Zakonu, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u Proračunu Općine Gornja Rijeka za 2025. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke: Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA; VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU (eura). 2025.; 2026.; 2027.. Vatrogastvo; 31.630,00; 31.700,00; 31.700,00. GDCK Križevci; 2.100,00; 2.100,00; 2.100,00. HGSS – Stanica Koprivnica; 2.000,00; 2.000,00; 2.000,00. Udruge; 7.000,00; 7.000,00; 7.000,00. Civilna zaštita (vježba civilne zaštite); 3.600,00; 4.000,00; 3.500,00. UKUPNO; 46.330,00; 46.800,00; 46.300,00. - ZAKLJUČAK Donošenjem Zakona i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Gornja Rijeka. U 2025. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Gornja Rijeka i to posebice sljedećim aktivnostima: - ažuriranje postojećih planskih dokumenata, - osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite, - ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite, - osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA KLASA: 240-01/24-01/06 URBROJ: 2137-25-24-2 Gornja Rijeka, 4. prosinca 2024. PREDSJEDNIK: Stjepan Borjan.